## Slide 1
Duration=2
Task H
开始
结束
19
17
19
17
Duration=7
Task A
8
1
8
1
Duration=6
Task C
14
8
14
8
Duration=3
Task G
17
14
17
14
Duration=2
Task F
6
12
14
4
Duration=3
Task B
4
8
11
1
Duration=3
Task D
7
11
14
4
Duration=3
Task E
10
14
17
7
关键路径历时估算法 — 正推法实例
假定开始时间为1
可以确定关键路径：
CP = A→C→G→H
历时时间 = 19 - 1 = 18

## Slide 2
问题: 为什么选择LF(H)=19?
Duration=2
Task H
开始
结束
19
17
19
17
Duration=7
Task A
8
1
8
1
Duration=6
Task C
14
8
14
8
Duration=3
Task G
17
14
17
14
Duration=2
Task F
6
12
14
4
Duration=3
Task B
4
8
11
1
Duration=3
Task D
7
11
14
4
Duration=3
Task E
10
14
17
7
关键路径历时估算法 — 逆推法实例

## Slide 3
Duration=2
Task H
开始
结束
19
17
19
17
Duration=7
Task A
8
1
8
1
Duration=6
Task C
14
8
14
8
Duration=3
Task G
17
14
17
14
Duration=2
Task F
6
12
14
4
Duration=3
Task B
4
8
11
1
Duration=3
Task D
7
11
14
4
Duration=3
Task E
10
14
17
7
可以确定关键路径：
CP = A→C→G→H
历时时间 = 19 - 1 = 18
注意：有了正推和逆推结果后，判定关键路径更加方便，即路径上所有节点的浮动时间都为0，或者说|ES-LS|且|EF-LF|=最小恒定值
关键路径历时估算法 — 逆推法实例

## Slide 4
课堂练习
作为项目经理，你需要给一个软件项目做计划安排
经过任务分解后得到任务A，B，C，D，E，F，G
假设各个任务之间没有滞后和超前，下图是这个项目的PDM网络图
通过历时估计已经估算出每个任务的工期，现已标识在PDM网络图上
假设项目的最早开工日期是第０天，请计算每个任务的最早开始时间，最晚开始时间，最早完成时间，最晚完成时间，同时确定关键路径，并计算关键路径的长度，计算任务F的自由浮动和总浮动

## Slide 5
1.确定所有任务的ES，EF，LS，LF
2.确定关键路径以及关键路径的长度？
3.确定Ｆ的自由浮动和总浮动？
课堂练习
LF
LS
EF
ES
Duration=3
G
LF
LS
EF
ES
Duration=4
A
LF
LS
EF
ES
Duration=6
B
LF
LS
EF
ES
Duration=7
C
LF
LS
EF
ES
Duration=5
D
LF
LS
EF
ES
Duration=8
E
LF
LS
EF
ES
Duration=8
F

## Slide 6
LF
LS
EF
ES
Duration=3
G
LF
LS
EF
ES
Duration=4
A
0
LF
LS
EF
ES
Duration=6
B
LF
LS
EF
ES
Duration=7
C
LF
LS
EF
ES
Duration=5
D
LF
LS
EF
ES
Duration=8
E
LF
LS
EF
ES
Duration=8
F
4
4
10
4
12
12
19
19
24
12
20
24
27
27
24
24
24
16
19
19
12
12
6
12
4
4
0
CP:A->E->C->D->G
CP Path:27
FF(F)=4
TF(F)=4
课堂练习-答案

## Slide 7
1
2
3
4
5
6
7
8
A:2
I:1
C:1
B:5
E:6
D:2
F:1
J:7
K:2
H:7
G:2
增加1个练习题

## Slide 8
Duration=2
Task A
Duration=7
Task H
Duration=2
Task K
Duration=1
Task F
Duration=6
Task E
Duration=7
Task J
Duration=1
Task C
Duration=5
Task B
Duration=2
Task D
Duration=2
Task G
Duration=1
Task I
3
13
15
1
开始
结束
19
12
19
12
14
15
17
12
3
17
18
2
12
6
12
6
13
8
15
6
2
16
17
1
6
1
6
1
15
15
17
13
17
17
19
15
4
18
19
3
CP：B→E→H
CP历时=19-1=18
深度优先遍历计算
增加1个练习题

## Slide 9
Duration=2
Task A
Duration=7
Task H
Duration=2
Task K
Duration=1
Task F
Duration=6
Task E
Duration=7
Task J
Duration=1
Task C
Duration=5
Task B
Duration=2
Task D
Duration=2
Task G
Duration=1
Task I
3
12
14
1
开始
结束
16
11
18
9
14
12
14
12
3
16
17
2
12
6
12
6
13
7
14
6
2
15
16
1
6
1
6
1
15
14
16
13
18
16
18
16
4
17
18
3
CP：B→E→K→G
CP历时=18-1=17
假设：Task H可以在E完成时间提前3个时间单位
Task K到G需要滞后2个时间单位
Lend=-3
Lag=2
广度优先遍历计算
增加1个练习题